## Posouzení (P)
Kritérium | Hodnocení | Fáze | Poznámka
Deklarace záměru | 4 | Zadávací dokumentace | Jak je připravena zadavatelem deklarace záměru?
Odborný článek | 4 |  | Jak je připraven zadavatelem odborný článek?
Stránka projektu | 4 | Úvodní studie | Má projekt kvalitní stránku?
Řešitelský tým | 2 |  | Jsou zde uvedeni řešitelé a jejich e-maily?
Matice zodpovědnosti | 4 |  | Je na stránkách projektu matice zodpovědnosti?
Deník projektu | 4 |  | Je na stránkách projektu projektový deník?
Harmonogram práce týmu | 4 |  | Je na stránkách k dispozici harmonogram práce týmu?
Deklarace záměru | 4 |  | Jak řešitelé zpracovali zadanou deklaraci záměru?
Katalog požadavků | 4 |  | Jak řešitelé zpracovali zadaný odborný článek?
Kontextový diagram | 4 |  | Je v úvodní studii uveden kontextový diagram?
Model jednání | 4 |  | Je v úvodní studii model jednání?
Požadavky na HW a SW | 4 |  | Jsou v úvodní studii specifikovány požadavky na HW a SW?
Rozpočet projektu dekompozicí | 4 |  | Je v úvodní studii uveden rozpočet projektu dekomposicí (MS Project)?
Rozpočet projektu výpočtem | 4 |  | Je v úvodní studii uveden rozpočet projektu výpočtem (COCOMO)?
Prezentace úvodní studie | 4 |  | Je k dispozici prezentace úvodní studie projektu?
Datový model | 4 | Analytická studie | Obsahuje analytická studie konceptuální datový model?
Popis datového modelu | 4 |  | Obsahuje analytická studie vysvětlení konceptuálního datového modelu?
Funkční model | 4 |  | Obsahuje analytická studie konceptuální funkční model?
Scénáře základních případů použití | 4 |  | Obsahuje analytická studie scénáře pro základní případy použití?
Dynamický model | 4 |  | Obsahuje analytická studie popis dynamických vlastností?
Uživatelská příručka | 3 |  | Obsahuje analytická dokumentace uživatelskou příručku?
Akceptační test | 4 |  | Obsahuje analytická dokumentace návrh akceptačního testu?
Návrh architektury | 4 | Dokumentace návrhu | Obsahuje dokumentace návrhu dekomposici systému na moduly?
Reprezentace dat | 4 |  | Je součástí návrhu popis logické reprezentace dat?
Uživatelský vzhled | 4 |  | Obsahuje dokumentace systému definici uživatelského vzhledu?
Plán realizace | 4 |  | Je v dokumentaci uveden plán implementace?
Posudek jiného projektu | 3 | Závěrečné hodnocení | Je k dispozici posudek jiného projektu?
Prezentace | 4 |  | Je k dispozici prezentace projektu?
Celkový dojem | 4 |  | Celkový dojem z projektu
Realizace | 4 |  | Je projekt dobře připraven k realizaci?
Doporučení pro přijetí | 4 |  | Závěrečné doporučení pro přijetí projektu
Celkem | 120
Hodnocení | 26.087